## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | VER230302258285 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACÍON DE HUNDIMIENTOS 3A ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 213339 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 213339 | S | 308 | 242 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.88, meta_modificada:415.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUTIERREZ ZAMORA Y CALLE MARIO MOLINA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.13867589, lat:19.19981603}} | 2023-07-29 | 2023-11-25 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | En cancelación | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs2: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs3: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs4: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs5: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | VER230402298115 | Proyecto de inversión | 3911327.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3911327.57, modificado:3911327.57}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CERRO PIZARRO ENTRE ACONCAHUA E IXTACCIHUALTL, FRACCIONAMIENTO LOS VOCANES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 342376 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 342376 | S | 521 | 497 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:1435.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PIZARRO INTERIOR SN COLONIA LOS VOLCANES, 91727 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ACONCAHUA Y CALLE IXTACCIHUALTL, CALLE CERRO DE SAN MARTIN ESTA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE IZTACCI, lon:-96.1608685, lat:19.17915968}} | 2023-11-20 | 2023-12-13 | 3911327.57 | 3911327.57 | 3911327.57 | 3911327.57 | 3911327.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2023-RM-0122, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:3561327.57, importe_modificado:3911327.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.17}} | {2298115/proyecto_PROCESO, 2298115/proyecto_INICIO, 2298115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302253880 | Proyecto de inversión | 32981142.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.298114203E7, modificado:3.171483352E7}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LA FRAGUA ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y AV. CRISTOBAL COLÓN, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 184842 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 184842 | S | 1428 | 1122 |  | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REFORMA, 91919 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE DELFINO VALENZUELA COLECTOR PLUVIAL UBICADO EN EL FR, lon:-96.13189528, lat:19.16915675}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | En cancelación | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs2: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs3: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs4: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs5: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | VER230102207085 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DEL PUENTE ALLENDE, COL. CENTRO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 10427 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10427 | S | 322 | 248 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE PUENTE ALLENDE COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL PUENTE ALLENDE UBICADO EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IG, lon:-96.14612375, lat:19.20057494}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2207085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207043 | Proyecto de inversión | 7400047.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400047.04, modificado:7388003.61}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROL. RIO MEDIO ENTRE JORGE OBISPO Y DEMETRIO REYES, COL. RESERVA IV, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - 10158 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10158 | S | 270 | 180 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.2, meta_modificada:1807.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:PROLONGACION RIO MEDIO COLONIA RESERVA IV, 91694 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JORGE OBISPO Y CALLE DEMTRIO REYES, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RESERVA IV PROLONGACION RIO MEDI, lon:-96.19517324, lat:19.19250921}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 7388003.61 | 7388003.61 | 7388003.61 | 7388003.61 | 7388003.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1807.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207067 | Proyecto de inversión | 9528872.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9528872.81, modificado:9517692.12}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROL. RIO MEDIO ENTRE HUMBERTO VIDAL Y LIBERTAD, COL. RESERVA IV, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - 10367 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10367 | S | 135 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2544.6, meta_modificada:2544.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:PROLONGACION RIO MEDIO COLONIA RESERVA IV, 91694 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HUMBERTO VIDAL Y CALLE LIBERTAD, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA PROLONGACION RIO MEDIO ENTRE CALLE HUMBERTO VIDAL Y, lon:-96.19564871, lat:19.19428926}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 9517692.12 | 9517692.12 | 9517692.12 | 9517692.12 | 9517692.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2544.6}} | {2207067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207076 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:7422629.52}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE VALENCIA ENTRE 23 DE NOVIEMBRE Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 10405 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10405 | S | 326 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.2, meta_modificada:377.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 91910 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA 23 DE NOVIEMBRE, ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE VALENCIA EN EL TRAMO UBIC, lon:-96.12345812, lat:19.17655235}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 7422629.52 | 7422629.52 | 7422629.52 | 7422629.52 | 7422629.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.89}} | {2207076/proyecto_PROCESO, 2207076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402306702 | Proyecto de inversión | 127541.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127541.82, modificado:127541.82}} | REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS 6A ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - 378584 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 378584 | S | 429 | 458 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE DIOZ PEZA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 91910 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TUERO MOLINA Y , ESTA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS UBICADOS EN DIFERENT, lon:-96.12778344, lat:19.18027834}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 127541.82 | 127541.82 | 127541.82 | 127541.82 | 127541.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2023-RM-0125, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR USUMACINTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:127541.82, importe_modificado:127541.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.6}} | {2306702/proyecto_PROCESO, 2306702/proyecto_INICIO, 2306702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207081 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.215953896E7}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE ALCOCER Y CALLE 17, COL. POCITOS Y RIVERA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 10415 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10415 | S | 326 | 275 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2650.5, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE ALCOCER COLONIA POCITOS Y RIVERA, 91729 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 13 Y EJE VIAL PONIENTE 1, ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ALCOCER DESDE LA CALLE 13 Y EJE PONIENTE 1 Y LA CALL, lon:-96.15267489, lat:19.17324879}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 32159538.96 | 32159538.96 | 32159538.96 | 32159538.96 | 32159538.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {2207081/proyecto_FIN, 2207081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402293630 | Proyecto de inversión | 3845256.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845256.98, modificado:3845256.98}} | REHABILITACÍON DE HUNDIMIENTOS, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 323798 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 323798 | S | 806 | 798 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:545.85, meta_modificada:1954.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VERACRU, lon:-96.13617024, lat:19.17879588}} | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 3845256.98 | 3845256.98 | 3845256.98 | 3845256.98 | 3845256.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2023-RM-0115, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR USUMACINTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:3245256.98, importe_modificado:3845256.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1954.34}} | {2293630/proyecto_INICIO, 2293630/proyecto_PROCESO, 2293630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207079 | Proyecto de inversión | 9160344.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9160344.65, modificado:9099800.03}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO PASEO LAS PALMAS, ENTRE CALLE LAGUNA TORTUGAS Y CALLE NATALI, COL. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - 10408 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10408 | S | 135 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2114.2, meta_modificada:2338.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CIRCUITO PASEO LAS PALMAS COLONIA EL COYOL, 91779 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAGUNA TORTUGAS Y CALLE NATALI, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLE LAGUNA TORT, lon:-96.15624903, lat:19.16209617}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 9099800.03 | 9099800.03 | 9099800.03 | 9099800.03 | 9099800.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2338.78}} | {2207079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302258252 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS 2A ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - 213207 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 213207 | S | 429 | 458 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2044.0, meta_modificada:3586.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:217, direccion:BOULEVARD TORTUGA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LOS PINOS, 91808 FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LOS PINOS, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL BOULEVAR TORTUGA UBICADA EN EL F, lon:-96.2248178, lat:19.21229296}} | 2023-05-23 | 2023-12-18 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3586.36}} | {2258252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402293782 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACÍON DE HUNDIMIENTOS 3A ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 324381 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 324381 | S | 308 | 242 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:672.79, meta_modificada:3296.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUTIEEREZ ZAMORA Y CALLE MARIO MOLINA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LA CALLE INDEPENDENC, lon:-96.13832169, lat:19.19939402}} | 2023-11-13 | 2023-11-25 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2023-RM-0117, contratista:JAIME PÉREZ ÁLVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3296.29}} | {2293782/proyecto_PROCESO, 2293782/proyecto_INICIO, 2293782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402298042 | Proyecto de inversión | 13378852.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.187885296E7, modificado:1.187885296E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE YÁÑEZ, ENTRE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, INFONAVIT CHIVERÍA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 342091 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 342091 | S | 710 | 742 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2211.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ INTERIOR SN COLONIA CHIVERÍA INFONAVIT, 91714 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CALLE ESCRITORES MEXICANOS ESTA OB, lon:-96.16978932, lat:19.18752974}} | 2023-11-20 | 2023-12-18 | 13378852.96 | 13378852.96 | 13378852.96 | 13378852.96 | 13378852.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2023-RM-0121, contratista:GQ CONSTRUCTORES DEL GOLFO, S.A . DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:1.181436596E7, importe_modificado:1.337885296E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2211.59}} | {2298042/proyecto_PROCESO, 2298042/proyecto_INICIO, 2298042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207071 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO AV. SALVADOR DIAZ MIRÓN, ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, COL. CENTRO Y FRACC. MODERNO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 10389 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10389 | S | 317 | 237 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BOLIVAR Y CALLE ALTAMIRANO, ESTA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE LA AVEN, lon:-96.13473851, lat:19.17749517}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2207071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207066 | Proyecto de inversión | 8216077.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8216077.64, modificado:8096690.71}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROL. RIO MEDIO ENTRE LIBERTAD Y JORGE OBISPO, COL. RESERVA IV, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - 10357 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10357 | S | 135 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.2, meta_modificada:2113.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:PROLONGACION RIO MEDIO COLONIA RESERVA IV, 91694 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JORGE OBISPO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA PROLONGACION RIO MEDIO ENTRE CALLE JORGE OBISPO Y CAL, lon:-96.19531764, lat:19.19327939}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 8096690.71 | 8096690.71 | 8096690.71 | 8096690.71 | 8096690.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2113.74}} | {2207066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207082 | Proyecto de inversión | 8134764.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8134764.25, modificado:8133342.11}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LAGUNA TORTUGAS, COL. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 10418 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10418 | S | 135 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.9, meta_modificada:2297.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CIRCUITO PASEO LAS PALMAS COLONIA EL COYOL, 91779 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAGUNA TORTUGAS Y CALLE TULIPANES, ESTA OBRA SE REALIZARA EN CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLE TULIPANES Y C, lon:-96.15665672, lat:19.16373793}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 8133342.11 | 8133342.11 | 8133342.11 | 8133342.11 | 8133342.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.7}} | {2207082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402291476 | Proyecto de inversión | 31714833.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.171483352E7, modificado:3.171483352E7}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LA FRAGUA ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y AV. CRISTOBAL COLÓN, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 314710 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 314710 | S | 1428 | 1122 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE LA FRAGUA FRACCIONAMIENTO REFORMA, 91919 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE DELFINO VALENZUELA COLECTOR PLUVIAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIEN, lon:-96.13185209, lat:19.16883252}} | 2023-11-13 | 2023-12-19 | 31714833.52 | 31714833.52 | 31714833.52 | 31714833.52 | 31714833.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2023-RM-0101, contratista:TRANSFORMACIONES Y CONSTRUCCIONES BICENTENARIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:3.171483352E7, importe_modificado:3.171483352E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:778.0}} | {2291476/proyecto_INICIO, 2291476/proyecto_FIN, 2291476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402298219 | Proyecto de inversión | 16693851.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1695117.16, modificado:1695117.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499873409E7, modificado:1.499873409E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA ENTRE JOSÉ AZUETA Y CALLE 1, COL. NETZAHUALCOYOTL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 342758 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 342758 | S | 1203 | 1111 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA NEZAHUALCÓYOTL, 91780 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSÉ AZUETA Y CALLE 1, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA HERM, lon:-96.1466458, lat:19.15522247}} | 2023-11-20 | 2023-12-18 | 16693851.25 | 16693851.25 | 16693851.25 | 16693851.25 | 16693851.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2023-RM-0123, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUSO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:1.535365287E7, importe_modificado:1.669385125E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3674.0}} | {2298219/proyecto_INICIO, 2298219/proyecto_PROCESO, 2298219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207084 | Proyecto de inversión | 8715792.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8715792.8, modificado:8703101.41}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE RUIZ CORTINES Y CALLE TULIPANES, COL. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 10422 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10422 | S | 135 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.6, meta_modificada:2214.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CIRCUITO PASEO LAS PALMAS COLONIA EL COYOL, 91799 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PROLONGACION RUIZ CORTINES Y CALLE TULIPANES, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE RUIZ CORT, lon:-96.156948, lat:19.164935}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 8703101.41 | 8703101.41 | 8703101.41 | 8703101.41 | 8703101.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2214.34}} | {2207084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102207075 | Proyecto de inversión | 10287198.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.028719894E7, modificado:9999557.09}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLE NATALI Y CALLE CAFETALES, COL. EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 10404 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 10404 | S | 135 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.9, meta_modificada:3017.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CIRCUITO PASEO LAS PALMAS COLONIA EL COYOL, 91779 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NATALI Y CALLE CAFETALES, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLE NATALI Y CALLE CAFE, lon:-96.15610942, lat:19.16133517}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 9999557.09 | 9999557.09 | 9999557.09 | 9999557.09 | 9999557.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3017.32}} | {2207075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302258174 | Proyecto de inversión | 3245256.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3245256.98, modificado:3845256.98}} | REHABILITACÍON DE HUNDIMIENTOS, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 212742 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 212742 | S | 806 | 798 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:337.41, meta_modificada:337.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:223, direccion:CALLE DOMO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, 91808 FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DOMO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANA, lon:-96.22173411, lat:19.20827657}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | En Ejecución | En cancelación | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs2: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs3: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs4: {observación:LA SHCP NO VALIDÓ ÉSTE PROYECTO, SE REQUIERE QUE SE REPORTEN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IGUAL A CERO PARA CANCELACIÓN O AL 100% PARA TERMINACIÓN SI FUERA EL CASO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-12-26}, obs5: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:SE USA LA OPCIÓN ¿SOLICITAR CANCELACIÓN¿ CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 0%. O LA OPCIÓN ¿SOLICITAR VALIDACIÓN¿, CUANDO LOS AVANCES, FINANCIERO Y FÍSICO, SON IGUALES A 100%. CORREGIR SEGÚN SEA EL CASO. , trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | VER230102207024 | Proyecto de inversión | 5521296.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5521296.89, modificado:5517632.34}} | REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA AV. LAGUNA REAL ENTRE CASETA DE VIGILANCIA LAGUNA REAL Y CALLE VIOLETAS, COL. ROSA BORUNDA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 9954 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 9954 | S | 78 | 52 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4019.8, meta_modificada:2557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA LAGUNA REAL COLONIA ROSA BORUNDA, 91790 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE CASETA DE VIGILANCIA LAGUNA REAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LAGUNA REAL ENTREC, lon:-96.15705, lat:19.15369}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 5517632.34 | 5517632.34 | 5517632.34 | 5517632.34 | 5517632.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2557.0}} | {2207024/proyecto_PROCESO, 2207024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
VER230302258285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
VER230402298115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3911327.57 | 3911327.57
VER230302253880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32981142.03 | 31714833.52
VER230102207085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
VER230102207043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7400047.04 | 7388003.61
VER230102207067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9528872.81 | 9517692.12
VER230102207076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000000 | 7422629.52
VER230402306702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127541.82 | 127541.82
VER230102207081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000000 | 32159538.96
VER230402293630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3845256.98 | 3845256.98
VER230102207079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9160344.65 | 9099800.03
VER230302258252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
VER230402293782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
VER230402298042 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1500000 | 1500000
VER230402298042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11878852.96 | 11878852.96
VER230102207071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
VER230102207066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8216077.64 | 8096690.71
VER230102207082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8134764.25 | 8133342.11
VER230402291476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31714833.52 | 31714833.52
VER230402298219 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1695117.16 | 1695117.16
VER230402298219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14998734.09 | 14998734.09
VER230102207084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8715792.8 | 8703101.41
VER230102207075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10287198.94 | 9999557.09
VER230302258174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3245256.98 | 3845256.98
VER230102207024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5521296.89 | 5517632.34

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
VER230302258285 | Metros lineales | 415.88 | 415.88
VER230402298115 | Metros Cuadrados | 142 | 1435.17
VER230302253880 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
VER230102207085 | Piezas | 32 | 74
VER230102207043 | Metros Cuadrados | 1454.2 | 1807.61
VER230102207067 | Metros Cuadrados | 2544.6 | 2544.6
VER230102207076 | Metros lineales | 1893.2 | 377.89
VER230402306702 | Metros lineales | 7 | 6.6
VER230102207081 | Metros lineales | 2650.5 | 990
VER230402293630 | Metros cúbicos | 545.85 | 1954.34
VER230102207079 | Metros Cuadrados | 2114.2 | 2338.78
VER230302258252 | Metros cúbicos | 2044 | 3586.36
VER230402293782 | Metros cúbicos | 672.79 | 3296.29
VER230402298042 | Metros Cuadrados | 2437 | 2211.59
VER230102207071 | Piezas | 55 | 54
VER230102207066 | Metros Cuadrados | 1716.2 | 2113.74
VER230102207082 | Metros Cuadrados | 1860.9 | 2297.7
VER230402291476 | Metros lineales | 778 | 778
VER230402298219 | Metros Cuadrados | 3640 | 3674
VER230102207084 | Metros Cuadrados | 2004.6 | 2214.34
VER230102207075 | Metros Cuadrados | 2391.9 | 3017.32
VER230302258174 | Kilómetro lineal | 337.41 | 337.41
VER230102207024 | Metros Cuadrados | 4019.8 | 2557

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
VER230302258285 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUTIERREZ ZAMORA Y CALLE MARIO MOLINA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LA CALLE INDEPENDENCIA | -96.1387 | 19.1998
VER230402298115 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE CERRO PIZARRO INTERIOR SN COLONIA LOS VOLCANES, 91727 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ACONCAHUA Y CALLE IXTACCIHUALTL, CALLE CERRO DE SAN MARTIN ESTA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE IZTACCI | -96.1609 | 19.1792
VER230302253880 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REFORMA, 91919 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE DELFINO VALENZUELA COLECTOR PLUVIAL UBICADO EN EL FR | -96.1319 | 19.1692
VER230102207085 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE PUENTE ALLENDE COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL PUENTE ALLENDE UBICADO EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IG | -96.1461 | 19.2006
VER230102207043 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | PROLONGACION RIO MEDIO COLONIA RESERVA IV, 91694 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JORGE OBISPO Y CALLE DEMTRIO REYES, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RESERVA IV PROLONGACION RIO MEDI | -96.1952 | 19.1925
VER230102207067 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | PROLONGACION RIO MEDIO COLONIA RESERVA IV, 91694 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HUMBERTO VIDAL Y CALLE LIBERTAD, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA PROLONGACION RIO MEDIO ENTRE CALLE HUMBERTO VIDAL Y | -96.1956 | 19.1943
VER230102207076 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE VALENCIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 91910 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA 23 DE NOVIEMBRE, ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE VALENCIA EN EL TRAMO UBIC | -96.1235 | 19.1766
VER230402306702 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | AVENIDA JUAN DE DIOZ PEZA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 91910 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TUERO MOLINA Y , ESTA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS UBICADOS EN DIFERENT | -96.1278 | 19.1803
VER230102207081 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE ALCOCER COLONIA POCITOS Y RIVERA, 91729 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 13 Y EJE VIAL PONIENTE 1, ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ALCOCER DESDE LA CALLE 13 Y EJE PONIENTE 1 Y LA CALL | -96.1527 | 19.1732
VER230402293630 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | AVENIDA MIGUEL ALEMAN COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VERACRU | -96.1362 | 19.1788
VER230102207079 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CIRCUITO PASEO LAS PALMAS COLONIA EL COYOL, 91779 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAGUNA TORTUGAS Y CALLE NATALI, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLE LAGUNA TORT | -96.1562 | 19.1621
VER230302258252 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Fraccionamiento Geovillas los Pinos | BOULEVARD TORTUGA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LOS PINOS, 91808 FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LOS PINOS, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL BOULEVAR TORTUGA UBICADA EN EL F | -96.2248 | 19.2123
VER230402293782 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUTIEEREZ ZAMORA Y CALLE MARIO MOLINA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE LA CALLE INDEPENDENC | -96.1383 | 19.1994
VER230402298042 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE AGUSTIN YAÑEZ INTERIOR SN COLONIA CHIVERÍA INFONAVIT, 91714 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CALLE ESCRITORES MEXICANOS ESTA OB | -96.1698 | 19.1875
VER230102207071 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BOLIVAR Y CALLE ALTAMIRANO, ESTA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE LA AVEN | -96.1347 | 19.1775
VER230102207066 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | PROLONGACION RIO MEDIO COLONIA RESERVA IV, 91694 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JORGE OBISPO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA PROLONGACION RIO MEDIO ENTRE CALLE JORGE OBISPO Y CAL | -96.1953 | 19.1933
VER230102207082 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CIRCUITO PASEO LAS PALMAS COLONIA EL COYOL, 91779 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAGUNA TORTUGAS Y CALLE TULIPANES, ESTA OBRA SE REALIZARA EN CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLE TULIPANES Y C | -96.1567 | 19.1637
VER230402291476 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CALLE LA FRAGUA FRACCIONAMIENTO REFORMA, 91919 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE DELFINO VALENZUELA COLECTOR PLUVIAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIEN | -96.1319 | 19.1688
VER230402298219 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA NEZAHUALCÓYOTL, 91780 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSÉ AZUETA Y CALLE 1, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA HERM | -96.1466 | 19.1552
VER230102207084 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CIRCUITO PASEO LAS PALMAS COLONIA EL COYOL, 91799 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PROLONGACION RUIZ CORTINES Y CALLE TULIPANES, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE RUIZ CORT | -96.1569 | 19.1649
VER230102207075 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | CIRCUITO PASEO LAS PALMAS COLONIA EL COYOL, 91779 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NATALI Y CALLE CAFETALES, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CIRCUITO PASEO LAS PALMAS ENTRE CALLE NATALI Y CALLE CAFE | -96.1561 | 19.1613
VER230302258174 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Fraccionamiento el Campanario | CALLE DOMO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, 91808 FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DOMO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANA | -96.2217 | 19.2083
VER230102207024 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | AVENIDA AVENIDA LAGUNA REAL COLONIA ROSA BORUNDA, 91790 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE CASETA DE VIGILANCIA LAGUNA REAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LAGUNA REAL ENTREC | -96.157 | 19.1537

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
VER230402298115 | Obra | MVER-2023-RM-0122 | CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS,S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ | 3561327.57 | 3911327.57
VER230402306702 | Obra | MVER-2023-RM-0125 | CONSORCIO CONSTRUCTOR USUMACINTA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ | 127541.82 | 127541.82
VER230402293630 | Obra | MVER-2023-RM-0115 | CONSORCIO CONSTRUCTOR USUMACINTA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ | 3245256.98 | 3845256.98
VER230402293782 | Obra | MVER-2023-RM-0117 | JAIME PÉREZ ÁLVAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ | 4000000 | 4000000.0
VER230402298042 | Obra | MVER-2023-RM-0121 | GQ CONSTRUCTORES DEL GOLFO, S.A . DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ | 11814365.96 | 1.337885296E7
VER230402291476 | Obra | MVER-2023-RM-0101 | TRANSFORMACIONES Y CONSTRUCCIONES BICENTENARIO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ | 31714833.52 | 3.171483352E7
VER230402298219 | Obra | MVER-2023-RM-0123 | GRUPO CONSTRUCTOR RUSO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ | 15353652.87 | 1.669385125E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
VER230302258285 | 2023 | 4 | Metros lineales | 415.88 | 415.88 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
VER230402298115 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 142 | 1435.17 | 1435.17 | 100
VER230302253880 | 2023 | 4 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
VER230102207085 | 2023 | 4 | Piezas | 32 | 74 | 74 | 100
VER230102207043 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1454.2 | 1807.61 | 1807.61 | 100
VER230102207067 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2544.6 | 2544.6 | 2544.6 | 100
VER230102207076 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1893.2 | 377.89 | 377.89 | 100
VER230402306702 | 2023 | 4 | Metros lineales | 7 | 6.6 | 6.6 | 100
VER230102207081 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2650.5 | 990 | 990 | 100
VER230402293630 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 545.85 | 1954.34 | 1954.34 | 100
VER230102207079 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2114.2 | 2338.78 | 2338.78 | 100
VER230302258252 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 2044 | 3586.36 | 3586.36 | 100
VER230402293782 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 672.79 | 3296.29 | 3296.29 | 100
VER230402298042 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2437 | 2211.59 | 2211.59 | 100
VER230102207071 | 2023 | 4 | Piezas | 55 | 54 | 54 | 100
VER230102207066 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1716.2 | 2113.74 | 2113.74 | 100
VER230102207082 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1860.9 | 2297.7 | 2297.7 | 100
VER230402291476 | 2023 | 4 | Metros lineales | 778 | 778 | 778 | 100
VER230402298219 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3640 | 3674 | 3674 | 100
VER230102207084 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2004.6 | 2214.34 | 2214.34 | 100
VER230102207075 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2391.9 | 3017.32 | 3017.32 | 100
VER230302258174 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 337.41 | 337.41 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
VER230102207024 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4019.8 | 2557 | 2557 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".